Kubernetes CNI 切换运维方案：Calico → FlexNet CNI

一、切换时机与方案选择

Kubernetes 集群无法热切换 CNI 插件，即不能在不重建 Pod 的情况下直接替换网络插件。这是因为 CNI 插件负责 Pod 网络命名空间的初始化，已创建的 Pod 已绑定了原 CNI 分配的网络资源（IP 地址、网络接口、路由规则等）。切换 CNI 后，新创建的 Pod 会使用新网络配置，但存量 Pod 仍使用旧网络的 IP 和路由，导致新旧网络模式下的 Pod 无法直接通信。

可行方案对比：

| 方案 | 思路 | 业务中断 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐节点滚动切换 | 依次将节点置为不可调度 → 驱逐 Pod → 清理 Calico → 安装 FlexNet → 恢复调度，使旧 Pod 在新节点上重建并获得新 IP | 有中断 （节点粒度滚动），但集群整体服务可通过多副本维持 | 操作复杂度高，但无需额外硬件资源 |
| 蓝绿集群切换 | 新建 FlexNet 集群，通过负载均衡器/流量切流完成业务迁移 | 接近零中断 （切流时刻可能有短暂影响） | 需额外集群资源，切换后原集群可作为回滚备份 |
| 业务低峰窗口一次性切换 | 标记集群维护状态，一次性清理所有节点并重建所有 Pod | 全集群中断 | 仅适用于可接受全停的低峰期维护窗口 |

推荐方案：逐节点滚动切换 + 业务低峰窗口执行。该方案可最大限度维持集群整体可用性，同时在任一节点失败时可立即回滚。

⚠️ 集群级别需满足的前置条件：

切换期间，所有被驱逐 Pod 必须在其他节点上成功重新调度，因此集群中至少保留一个工作节点处于正常工作状态（被驱逐的 Pod 迁移目标节点）

若只有单节点集群，无法进行滚动切换，只能选择全量切换或新建集群方案

二、切换前备份（关键前提）

切换前必须完成以下备份，这是保证能安全回滚的必要条件：

2.1 etcd 全量备份

bash

# 1. 确认 etcd 版本并下载对应 etcdctl

cat /etc/kubernetes/manifests/etcd.yaml | grep image

# 输出示例：image: registry.k8s.io/etcd:3.5.9

# 2. 下载对应版本

wget https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download/v3.5.9/etcd-v3.5.9-linux-amd64.tar.gz

# 3. 创建备份目录

mkdir -p /opt/etcd-backup-$(date +%Y%m%d)

# 4. 执行 etcd 快照备份

ETCDCTL_API=3 etcdctl \

--endpoints=https://127.0.0.1:2379 \

--cacert=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt \

--cert=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.crt \

--key=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.key \

snapshot save /opt/etcd-backup-$(date +%Y%m%d)/snapshot.db

# 5. 验证备份

ETCDCTL_API=3 etcdctl snapshot status /opt/etcd-backup-$(date +%Y%m%d)/snapshot.db

2.2 Calico 资源全量导出

bash

# 1. 安装 calicoctl（如未安装）

# kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/projectcalico/calico/v3.26.4/manifests/calicoctl.yaml

# 2. 导出所有 Calico 资源配置（关键！回滚时必须）

mkdir -p /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)

# 导出 IPPools

calicoctl get ippools -o yaml > /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)/ippools.yaml

cp /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)/ippools.yaml /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)/ippools.bak

# 导出 IPAM 数据（IP 分配记录，回滚时须恢复以保证存量 Pod IP 不变）

calicoctl get iamblocks -A -o yaml > /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)/ipamblocks.yaml

# 导出其他关键资源

calicoctl get bgpconfigurations -o yaml > /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)/bgpconfigs.yaml

calicoctl get felixconfigurations -o yaml > /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)/felixconfigs.yaml

calicoctl get networkpolicies --all-namespaces -o yaml > /opt/calico-backup-$(date +%Y%m%d)/networkpolicies.yaml

⚠️ 为什么必须导出 IPAM 数据？ Calico 的 IPAM 记录了每个 Pod 与 IP 的绑定关系。回滚时若无 IPAM 备份，原 Pod 可能被分配不同 IP，导致依赖 IP 白名单的业务中断。

2.3 FlexNet CNI 部署文件准备

bash

# 准备 FlexNet CNI 的 DaemonSet 部署清单

# 包含以下组件：

# - flexnet-cni DaemonSet（配置为 ipvlan-l2 或 vxlan 模式）

# - flexnet-config ConfigMap（网络模式配置文件）

# - 相关 RBAC 权限（ServiceAccount、ClusterRole、ClusterRoleBinding）

2.4 业务清单备份

bash

# 导出所有命名空间的资源定义

kubectl get all --all-namespaces -o yaml > /opt/k8s-resources-backup-$(date +%Y%m%d).yaml

# 导出关键配置：NetworkPolicy、Service、Ingress

kubectl get networkpolicies --all-namespaces -o yaml > /opt/networkpolicies-backup.yaml

kubectl get svc --all-namespaces -o yaml > /opt/services-backup.yaml

📌 备份存放位置：所有备份文件应同步到外部存储（如 NFS、OSS、S3 或另一台独立服务器），因为切换过程中节点可能被重置，本地备份可能丢失。

三、切换执行步骤

阶段一：准备与检查

bash

# 1. 检查集群状态，确保所有节点 Ready

kubectl get nodes

# 2. 检查现有 Calico 配置

kubectl get daemonset -n kube-system calico-node

kubectl get deployment -n kube-system calico-kube-controllers

# 3. 确认 FlexNet CNI 二进制文件已分发至 /opt/cni/bin/

# 在 worker 节点上执行

ls -la /opt/cni/bin/flexnet

# 4. 确认 FlexNet 配置文件已准备（将部署为 ConfigMap）

cat /etc/cni/net.d/10-flexnet.conflist

阶段二：节点滚动切换

对每一个工作节点执行以下循环操作（从工作节点开始，最后处理控制平面节点）：

Step 1：标记节点不可调度并驱逐 Pod

bash

# 标记节点不再接收新 Pod

kubectl cordon <node-name>

# 安全驱逐节点上所有 Pod

kubectl drain <node-name> \

--ignore-daemonsets \

--delete-emptydir-data \

--force \

--timeout=300s

--ignore-daemonsets：DaemonSet 管理的 Pod（如 CNI 插件本身）不会被驱逐，因维护后仍须保留。

Step 2：清理 Calico 残留文件

⚠️ 此步骤必须在每个被驱逐的节点上手动执行，因为 Calico 卸载时不会自动清理节点上的配置文件。

bash

# SSH 登录到目标节点，执行以下清理命令：

# 1. 删除 Calico CNI 配置文件

rm -f /etc/cni/net.d/10-calico.conflist

rm -f /etc/cni/net.d/calico-kubeconfig

# 2. 删除 Calico CNI 二进制文件

rm -f /opt/cni/bin/calico

rm -f /opt/cni/bin/calico-ipam

# 3. 删除 Calico 数据目录

rm -rf /var/lib/calico

# 4. 清理 CNI 网络设备残留

ip link delete cni0 2>/dev/null || true

ip link delete tunl0 2>/dev/null || true

# 5. 清理 iptables 规则残留

iptables-save | grep -v cali | iptables-restore 2>/dev/null || true

ip6tables-save | grep -v cali | ip6tables-restore 2>/dev/null || true

# 6. 重启 kubelet 使配置生效

systemctl restart kubelet

# 7. 可选：重启节点（确保彻底清理）

# reboot

若希望彻底移除 Calico 可能仍保留的内核模块（如 ipip），可卸载对应的模块：

bash

# 卸载 ipip 内核模块

modprobe -r ipip

Step 3：部署/确认 FlexNet CNI

CNI 切换本质上依赖节点上 /etc/cni/net.d/ 目录的配置文件变更以及 /opt/cni/bin/ 目录的二进制文件替换。建议通过 DaemonSet 方式管理 FlexNet CNI 的部署。

方法一：DaemonSet 部署（推荐）

bash

# 方式 A：直接使用 kubectl apply 部署

kubectl apply -f flexnet-cni-daemonset.yaml

# 方式 B：使用 Helm Chart 部署

helm upgrade --install flexnet-cni ./flexnet-chart -f values.yaml

若使用 DaemonSet 部署，DaemonSet 控制器会在节点加入集群或重启时自动完成文件分发和配置注入。但对于隔离后的单节点维护场景，需手动确认配置文件正确生成：

bash

# 在目标节点上确认配置已生成

ls -la /etc/cni/net.d/10-flexnet.conflist

ls -la /opt/cni/bin/flexnet

方法二：手动部署（备选）

bash

# 在目标节点上手动放置 FlexNet CNI 配置

cat > /etc/cni/net.d/10-flexnet.conflist << EOF

{

"cniVersion": "1.0.0",

"name": "flexnet",

"mode": "ipvlan-l2",

"plugins": [

{

"type": "flexnet",

"mode": "ipvlan-l2",

"master": "eth0",

"ipam": {

"type": "host-local",

"subnet": "10.244.0.0/16"

}

},

{

"type": "portmap"

}

]

}

EOF

# 确保二进制文件存在

cp /path/to/flexnet /opt/cni/bin/

chmod +x /opt/cni/bin/flexnet

💡 若 kubelet 的 --cni-conf-dir 指向的是 /etc/cni/net.d，上述配置文件会在 kubelet 重启后立即生效。kubelet 启动时会按字典序读取该目录下的配置文件并加载第一个可用 CNI。

Step 4：验证 Pod 网络

bash

# 恢复节点调度

kubectl uncordon <node-name>

# 等待新 Pod 调度到该节点

kubectl get pods -o wide | grep <node-name>

# 测试跨节点 Pod 通信

kubectl run test-pod --image=busybox --rm -it --restart=Never -- ping <其他节点Pod IP>

Step 5：清理原 Pod 残留（可选但推荐）

bash

# 重启命名空间中的所有 Deployment（使旧 Pod 获得新 CNI 网络）

kubectl rollout restart deployment --all-namespaces

阶段三：控制平面节点处理

控制平面节点（master）同样需要清理 Calico 残留并部署 FlexNet，但操作略有差异：

bash

# 1. 标记 master 节点不可调度

kubectl cordon <master-node>

# 2. 驱逐非关键 Pod（核心控制平面组件不会被驱逐）

kubectl drain <master-node> --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data --force

# 3. 清理 Calico 残留（同上 Step 2）

# 4. 部署 FlexNet CNI

# 5. 恢复调度

kubectl uncordon <master-node>

阶段四：全局验证

bash

# 1. 检查所有节点状态

kubectl get nodes

# 2. 检查所有 Pod 状态

kubectl get pods --all-namespaces

# 3. 验证跨节点 Pod 通信

kubectl run test-connectivity --image=busybox --rm -it --restart=Never -- ping <目标Pod IP>

# 4. 验证 Service 访问

kubectl run test-service --image=curlimages/curl --rm -it --restart=Never -- curl <Service ClusterIP>

# 5. 检查 DNS 解析

kubectl run test-dns --image=busybox --rm -it --restart=Never -- nslookup kubernetes.default

四、切换后网络连续性说明

切换完成后，集群网络的连通性取决于 FlexNet CNI 设计：

| 场景 | 连通性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新 Pod ↔ 新 Pod（同节点） | ✅ 连通 | 使用 FlexNet 网络 |
| 新 Pod ↔ 新 Pod（跨节点） | ✅ 连通 | 使用 FlexNet 网络 |
| 旧 Pod（未重建）↔ 新 Pod | ❌ 不通 | IP 段/网络栈不一致 |
| 旧 Pod（未重建）↔ 外部 | ✅ 可能正常 | 取决于外部路由是否依赖原 IP |

因此切换完成后须重建所有 Pod：若 kubectl rollout restart deployment --all-namespaces 耗时太长（如 Pod 数量极大），可写一个脚本按命名空间逐个重启业务组件。

💡 若原业务 Pod 使用 hostNetwork: true，其网络不与 CNI 交互，因此切换 CNI 不影响此类 Pod。这部分 Pod 无需重建。

五、回滚方案

回滚方案是完整切换方案中不可或缺的一环，必须在切换前完成备份并确保能快速恢复。

5.1 回滚触发条件

- 切换后超过 10% 的 Pod 处于 ContainerCreating 或 CrashLoopBackOff 状态

- 跨节点 Pod 通信失败，且 15 分钟内无法修复

- 关键业务 Pod 无法启动且影响生产

- FlexNet CNI 自身出现致命 bug

5.2 回滚执行步骤

Step 1：停止使用 FlexNet CNI

bash

# 删除 FlexNet CNI DaemonSet（如适用）

kubectl delete daemonset -n kube-system flexnet-cni 2>/dev/null || true

# 或删除 ConfigMap 引用后等待 kubelet 重新读取

kubectl delete configmap -n kube-system flexnet-config 2>/dev/null || true

Step 2：清理 FlexNet CNI 文件

bash

# 在每个节点上执行

rm -f /etc/cni/net.d/10-flexnet.conflist

rm -f /opt/cni/bin/flexnet

Step 3：恢复 Calico CNI

bash

# 恢复 Calico 部署

kubectl apply -f calico-v3.26.4.yaml

# 等待 DaemonSet 就绪

kubectl rollout status daemonset -n kube-system calico-node --timeout=300s

Step 4：恢复 Calico 资源配置

bash

# 恢复 IPPool 配置（关键）

calicoctl apply -f /opt/calico-backup-<YYYYMMDD>/ippools.yaml

# 恢复 IPAM 数据（关键，保证存量 Pod IP 不变）

calicoctl apply -f /opt/calico-backup-<YYYYMMDD>/ipamblocks.yaml

# 恢复其他资源

calicoctl apply -f /opt/calico-backup-<YYYYMMDD>/bgpconfigs.yaml

calicoctl apply -f /opt/calico-backup-<YYYYMMDD>/felixconfigs.yaml

Step 5：重启所有 Pod

bash

# 重启所有 Deployment

kubectl rollout restart deployment --all-namespaces

# 重启所有 StatefulSet

kubectl rollout restart statefulset --all-namespaces

Step 6：验证集群恢复

bash

kubectl get nodes

kubectl get pods --all-namespaces

kubectl run test-connectivity --image=busybox --rm -it --restart=Never -- ping <目标Pod IP>

5.3 回滚特殊情况：etcd 全量恢复

若回滚过程中发现 Calico 配置无法恢复或集群状态已严重受损，使用 etcd 快照进行全量恢复：

bash

# 1. 停止所有 API Server（关键步骤！）

systemctl stop kube-apiserver

# 2. 恢复 etcd 快照

ETCDCTL_API=3 etcdctl snapshot restore /opt/etcd-backup-<YYYYMMDD>/snapshot.db \

--data-dir=/var/lib/etcd-restored

# 3. 替换 etcd 数据目录

mv /var/lib/etcd /var/lib/etcd.bak

mv /var/lib/etcd-restored /var/lib/etcd

# 4. 重启 etcd 和 API Server

systemctl restart etcd kube-apiserver

# 5. 重启所有 kubelet

systemctl restart kubelet

⚠️ 这是最高等级回滚操作，会丢失切换期间产生的所有新资源，仅作为最后手段。

5.4 回滚时间预估

| 回滚级别 | 操作内容 | 预估时间 |
| --- | --- | --- |
| 轻量回滚 | 仅切换回 Calico，不恢复 IPAM 数据 | 15–30 分钟 |
| 标准回滚 | 切换回 Calico + 恢复 IPAM/资源 | 30–45 分钟 |
| 全量恢复 | etcd 快照恢复 + 节点重置 | 60–120 分钟 |

六、应急预案

| 故障现象 | 应急措施 | 预估恢复时间 |
| --- | --- | --- |
| 单个节点 Pod 无法启动 | 立即执行该节点的回滚，恢复 Calico 配置并重启 kubelet | 10–15 分钟 |
| 多节点 Pod 网络不通 | 执行标准回滚方案（切换回 Calico + 恢复 IPAM） | 30–45 分钟 |
| FlexNet CNI 二进制执行崩溃 | 回退到 host-local 基础 CNI 临时方案，确保 Pod 至少能分配到 IP | 15–20 分钟 |
| 集群完全失联 | 使用 etcd 快照全量恢复 + 重启所有控制平面组件 | 60–120 分钟 |
| IP 冲突或路由黑洞 | 清理节点 CNI 缓存 rm -rf /var/lib/cni/networks/* ，重启 kubelet | 5–10 分钟 |

七、切换检查清单

| 阶段 | 检查项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 切换前 | etcd 备份已完成（文件大小 > 0） | □ |
| ✅ 切换前 | Calico 资源配置已备份 | □ |
| ✅ 切换前 | 业务资源清单已备份 | □ |
| ✅ 切换前 | FlexNet CNI 二进制已就绪 | □ |
| ✅ 切换前 | 集群至少有两个可用节点 | □ |
| ✅ 切换中 | 节点驱逐后无用户 Pod 残留 | □ |
| ✅ 切换中 | Calico 配置文件已删除 | □ |
| ✅ 切换中 | FlexNet 配置文件已生效 | □ |
| ✅ 切换中 | kubelet 已重启 | □ |
| ✅ 切换后 | 节点状态 Ready | □ |
| ✅ 切换后 | 所有 Pod 状态 Running | □ |
| ✅ 切换后 | 跨节点 ping 成功 | □ |
| ✅ 切换后 | Service 访问正常 | □ |
| ✅ 切换后 | DNS 解析正常 | □ |

八、方案总结

本方案通过 逐节点滚动切换 + 全量备份保障 + 分级回滚机制，实现了 Calico 到 FlexNet CNI 的迁移：

- 风险可控：每次仅操作一个节点，任一节点出现问题可立即停止并回滚

- 可回滚性保障：etcd 快照 + Calico 资源备份 + IPAM 数据备份三重保障，覆盖各级别回滚需求

- 业务影响最小化：利用 Pod 驱逐机制，业务 Pod 在其他节点继续运行，整体集群可用性保持

- 验证与监控闭环：每步操作后都有明确的验证标准

⚠️ 强烈建议：在正式切换前，先在测试环境完整演练 2–3 次切换和回滚流程，确认所有步骤无误后再在生产环境执行。